## Feuil1
Etape cylce en V | Table Principale | Tache à réaliser | Durée | Debut | Fin | Etudiants
Conception préliminaire | Créer Maquettes Site Web | 1ère page /index | 2 séances | ven 17/01 | lun 20/01 | Clément
2ème page / acceuil
|  | 3ème page / inscription |  |  |  | Nathan
4ème page / connexion
5ème page / partie en live
6ème page / historique
7ème page / création tournoi
8ème page / information tournoi
Conception Détaillée | Améliorer diagramme de classe | Controlleurs | 1 séance | jeu 16/01 | jeu 16/01
Boundary
Conception Détaillée | Faire tests unitaires | Caméra IP | 2 séance | ? | ?
|  | Bluetooth | 2 séance | ven 17/01 | lun 20/01
Codage | Coder et Tester par rapport au diagramme de classe | Joueur / Historique | 10 séances | mar 21/01 | mar 4/02
Tournoi
Partie
Table / Dé / PileFace / PDV / Case
|  | Créer la page index / acceuil | 20 séances | mar 21/01 | ven 14/02
Créer la page d'acceuil d'après connexion
Créer la page d'inscription
Créer la page de connexion
|  | Site Web / 6ème page / historique |  | lun 2/03 | mar 10/03
Site Web / 7ème page / création tournoi
Site Web / 8ème page / information tournoi
|  | création de la base de données | 1 séance | ? | ?
Tests Unitaires | Mettre en relation la page de live | Mise en œuvre du controlleurs Joueur | 15 séances | mer 5/02 | ven 14/02
Mise en œuvre du controlleurs Partie
|  | Mise en œuvre du controlleurs Tournoi |  | lun 2/03 | lun 9/03
Mise en œuvre du controlleurs Table
|  | Qt commenter connecter bluetooth | 3 séances | lun 9/03 | jeu 12/03
|  | Qt commenter enregistrer dans la base | 3 séances | ven 13/03 | mar 17/03
|  | connexion bluetooth | 1 séance | mer 18/03 | mer 18/03
Service d'acquisition des données
Sql base de données joueurs / partie
|  | La camera à mettre en œuvre | 2 séances | mer 11/03 | ven 13/03
|  | Insérer la camera dans la page web | 4/5 séances | lun 16/03 | ven 20/03
|  | Design de la page | 3 séances | lun 23/03 | mer 25/03
|  | Afficher des données de la base de données | 1 séance | jeu 26/03 | jeu 26/03
|  | Inscrire dans la page web les données récupérées | 1 séance | ven 27/03 | ven 27/03