## Feuil1
Table Principale | Tache à réaliser | Durée | Debut | Fin | Etudiant
Maquettes Site Web | 1ère page / acceuil_inscription | 1 heure | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Clément / SS5
2ème page / connexion
| 3ème page / tournoi | 2 heures | 2020-01-16 | 2020-01-17
4ème page / profil du joueur
5ème page / partie en live
Classe ( Controlleurs / Boundary ) | Controlleurs | 30 min | 2020-01-16 | 2020-01-16 | Nathan / SS4
| Boundary | 30 min
Tests unitaire | Caméra IP | 2 séance | 2020-01-17 | 2020-01-20 | Clément / SS5
| Bluetooth | 2 séance | 2020-01-17 | 2020-01-20 | Nathan / SS4
Classe applicative / codage / Tests | Joueur / Historique | 1 semaines | 2020-01-20 | 2020-01-27 | Nathan / SS4
Tournoi
Partie
Table / Dé / PileFace / PDV / Case
| Site Web / 1ère page | 1 mois | 2020-01-20 | 2020-02-14 | Clément / SS5
Site Web / 2ème page
Site Web / 3ème page
Site Web / 4ème page
| création de la base de données | 2 heures | 2020-02-03 | 2020-02-03 | Nathan / SS4
| Controlleurs Joueur | 3 semaines | 2020-02-03 | /
Controlleurs Partie
Controlleurs Tournoi
Controlleurs Table
| Qt commenter connecter bluetooth | 3 séances | 2020-01-21 | 2020-01-24
| Qt commenter enregistrer dans la base | 3 séances | 2020-01-24 | 2020-01-31
Page de live partie | connextion bluetooth | 1 séances |  | 2020-01-21
| Service d'acquisition des données |  | 2020-01-31 | 2020-02-07
| Sql base de données joueurs / partie |  | 2020-02-07 | 2020-02-14
| La camera à mettre en œuvre |  | 2020-01-21 | 2020-01-24
| Insérer la camera dans la page web |  | 2020-01-24 | 2020-01-31
| Design de la page |  | 2020-01-31 | 2020-02-04
Afficher des données de la base de données
Inscrire dans la page web les données récupérées